西吉县关于2023年度财政重点项目支出

绩效评价工作情况

按照财政厅《关于贯彻落实<自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（宁财预发〔2019〕270号）和《西吉县人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（西政发〔2019〕140号）相关文件要求，西吉县就2023年农业保险保费补贴项目等5个财政重点项目，委托第三方机构开展财政重点项目绩效评价。经评价，5个项目均达到“优”等级。

一、绩效评价情况

(一)西吉县2023年度农业保险保费补贴综合绩效评价项目

1.项目基本概况

（1）资金来源、使用范围及使用原则

西吉县2023年农业保险保费补贴资金的使用范围是各级财政引导有关农业保险经营机构开展符合条件的农业保险业务， 按照保费比例，为投保农户、农业生产经营组织等提供保费补贴。

（2）资金分配及执行情况

2023年各级财政应配套农业保险保费补贴7627.23万元，实际配套农业保险保费补贴7627.23万元，其中：2023 年中央财政应配套农业保险保费补贴2566.69万元，实际配套农业保险保费补贴2566.69万元；2023年自治区财政应配套农业保险保费补贴3,067.17万元，实际配套农业保险保补贴费3,067.17万元；2023年县财政应配套农业保险保费补贴1,993.37万元，实际配套农业保险保费补贴1,993.37万元。

西吉县2023年度农业保险保费补贴资金指标通知文件， 2023 年补贴资金预算涵盖五家承保机构分别为人保财险、大地财险、平安财险、国寿财险和太平洋财险。西吉县财政局2023年度共计下达农业保险保费补贴资金预算指标7627.23万元，共计支付农业保险保费补贴资金7627.23万元，其中，中央2566.69 万元，自治区3067.17万元，市县财政补贴1993.37万元，预算执行率100%。

2.评价结论

通过本次绩效评价工作，西吉县2023年度农业保险保费补贴资金项目最终得分94.1分，评价等级为“优秀”。西吉县 2023年度农业保险保费补贴承保机构最终得分94分，评价等级为“优秀”。

3.存在的问题及原因分析

（1）绩效目标设置不科学

①绩效目标不具备可行性。《西吉县农业保险实施方案》具体目标之一“养殖业保险依据农业农村局统计全县的饲养量， 在确保2021年投保数量的基础上，鼓励养殖小区，养殖大户积极投保，力争投保率达到70%以上”，经测算，人保财险、平安财险和大地财险养殖业投保率分别为24.08%、32.51%和16.14%， 《西吉县农业保险实施方案》设置的养殖业绩效目标不具备合理性。

②绩效目标未细化量化。《西吉县农业保险试点实施方案》具体目标“在全县种植及养殖户开展新型农业保险”， 绩效目标未在数量、质量、成本、时效 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面 进行细化和量化。如果不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。

上述问题形成的原因为对绩效目标设置要求理解程度不够。

（2）承保机构管理存在缺陷

①大灾风险准备金未按规定计提。各承保机构大灾风险准备金计提基数为农业保险保费收入，未分别按照农业保险保费收入和超额承保利润的一定比例计提大灾风险准备金。

②基层服务网络尚未完全建立。2023年国寿财险和太平洋财险开展新型农业保险试点，基层服务体系尚未完全建立。

③理赔款项支付不及时。国寿财险向个别农户支付理赔款项超过规定的时限。

4.评价建议

（1）强化资金管理。加强预算编制和预算执行管理，承保机构要进一步完善预算管理制度，保证预算编制的合理性。明确预算管理价值并加大宣传、培训力度，提高预算的准确性并及时向财政局反馈项目绩效目标的完成情况。加强保费补贴资金审核管理，各级财政部门要加强与农业农村、保险监管、林草（自然资源）等有关单位以及承保机构的协同配合，定期完成验收和承保数据的审核工作。加强承保计划的编制工作，做到方案科学，措施可行。加大财政监管力度，积极会同农业保险工作领导小组各成员单位，分工协作、尽心履职、齐抓共推切实将党和政府支持的惠民政策落到实处。进一步加强保费补贴日常管理和监督检查力度，切实提高财政资金使用效益。

（2）科学合理设置绩效评价指标。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性；设定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。加强项目跟踪管理。承保机构需加强对项目的跟踪管理，建立并完善项目后续跟踪的长效机制，及时清晰地了解 项目后续动态。

（二)西吉县2023年财政统筹整合使用涉农资金项目

1.项目基本情况

2023年西吉县财政涉农整合资金，是指各级财政通过一般公共预 算安排主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴的资金2023年西吉县财政涉农整合资金，主要用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴产业项目建设、扶贫小额信贷贴息、农村人居环境整治项目、“雨露计划 ”、移民致富基础提升项目等方面。西吉县2023年度财政涉农整合资金下达指标92,937.30万元，其中中央资金64,741.30万元，自治区资金28,196.00万元，下达资金已全部到位，资金到位率100%。截止2023年12月25日，资金支付91,574.60万元，结余1,362.7万元，支付率 98.53%。

2.项目评价结果

经评价，综合得分95分，评定等次为“优”。

3.绩效评价中发现的问题

（1）村级申报项目资料审核不严谨，资料公示内容不够完整规范。如公示内容不完整，公示时间均为7天以内，公示无监督电话等，不符合国务院扶贫办财政部印发《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见的通知》规定“乡镇、村级和项目实施单位在乡镇政府、村委会或项目实施地等地利用固定的信息公开栏等进行公告公示。公告公示时间原则上不得少于10天。”

（2）项目绩效目标设置不够不规范。如：项目绩效目标设置不规范，如：将台堡火沟村设施农业以工代赈项目资金情况设置为以工代赈资金400万元，未设置其他配套资金额度，与成本指标不一致。交通局农村公路项目使用本年资金3000万元，成本指标设置为3000万元，成本指标未计算其他配套资金。主要原因为，实施单位项目管理人员，在项目管理方面都缺乏足够的认知和经验，对文件规定了解不透彻，单位对项目绩效管理工作 不够重视，落实“预算决策有绩效评估、预算编制有绩效目标、预算执行有绩效监控、预算完成有绩效评价、绩效结果有反馈应用 ”的全过程绩效管理工作的深度不够，质量不高。

4.评价结果建议

（1）完善制度机制，细化管理办法。各项目实施单位应全面贯彻《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》制定预算绩效管理实施、目标管理、运行监控项目进度计划，有效监控项目的进程，掌握项目的实施进度，避免工期拖延。

（2）针对绩效目标设置不完整、不科学、评价结果运用不充分等问题，建议完善制度机制、加强绩效结果运用，推动全县“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的逐步构建。使各项目实施单位加强绩效目标管理，做好绩效目标申报、绩效运行监控和绩效评价工作，确保国有财政资金安全有效。加强对项目管理人员的培训，提高他们对项目管理、文件规定和绩效管理的经验。同时，需要加强对项目绩效管理工作的重视，加强对项目全过程绩效管理工作的监督和指导，提高其深度和质量。

（3）针对西吉县财政涉农整合资金项目的开展，加强对项目资金的监管和审计，确保资金使用的合规性和有效性，避免出现资金浪费或挪用等问题。加强对项目进度的监控和调整，及时发现和解决问题，确保项目按时完成并达到预期效果。加强对项目成果的评估和反馈，及时总结经验教训，为今后的项目实施和管理提供借鉴和改进方向。

（三）西吉县闽宁协作资金项目

1.项目基本情况

2023年西吉县闽宁协作资金预算安排7450万元，实际拨付闽宁协作资金7450万元，资金到位率100%。2023年西吉县闽宁协作资金实际执行7,342.15万元，预算执行率98.55%，形成项目38个（36个新建，2个改扩建）。

2.绩效评价结论

（1）项目评价结果：该项目评价得分为94.05分，评价等级为“优”。

（2）项目评价结论：2023年西吉县闽宁协作项目资金综合绩效评价总分100分，得分94.05分，扣5.95分，其中，项目知晓率扣1分，原因为项目实施单位缺少必要的公示公告；绩效目标设置不规范扣2分，原因为项目实施单位对如何设置项目绩效指标理解不到位；项目按要求公示情况扣1分，原因为项目实施单位公示内容不完整；档案资料齐全扣1.95 分，原因为37个项目资料存在不同程度的缺失。

3.评价过程中发现的问题

（1）项目实施地群众对闽宁项目的知晓率不高。本次绩效评价选取5个项目699人进行了项目知晓率和满意度调查，项目知晓率为78.4%。原因为各项目实施单位对项目缺少必要的公示公告。

（2）项目绩效目标设置不规范：绩效目标设置不完整，产出指标中未设置“成本指标”，不能反映预期项目实施所需成本的控制情况；经济效益指标未细化量化，如，白崖乡库房沟村设施农业节水灌溉主管道铺设项目，效益指标为“有效促进示范村产业发展，增加群众收入”。原因为，实施单位项目管理人员，在项目管理方面缺乏足够的认知和经验，对文件规定了解不透彻，单位对项目绩效管理工作不够重视，落实“预算决策有绩效评估、预算编制有绩效目标、预算执行有绩效监控、预算完成有绩效评价、绩效结果有反馈应用”的全过程绩效管理工作的深度不够，质量不高。

（3）项目公示内容不完整：闽宁38个项目公示资料均存在不同程度的缺失，原因为相关人员对项目的监督职责认识不足。

（4）项目档案资料不齐全

2023年实施闽宁协作项目38个，仅有偏城乡涵江村日光温室建设项目资金支付凭证、项目实施方案、初步设计批复、公示资料、验收资料、绩效评价等资料齐全外，其他37个项目均存在不同程度的资料缺失。

4.评价结果建议

（1）加强项目管理。严格落实公示公告制度，并按照村申报、乡审核、县审定程序组织项目入库，做好项目绩效目标评价等工作，确保项目信息完整、项目绩效申报及评价完整、档案资料齐全。

（2）针对绩效目标设置不完整、不科学、评价结果运用不充分等问题，建议完善制度机制、加强绩效结果运用，推动全县“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的逐步构建。使各项目实施单 位加强绩效目标管理，做好绩效目标申报、绩效运行监控和绩效评价工作，确保国有财政资金安全有效。加强对项目管理人员的培训，提高他们对项目管理、文件规定和绩效管理的经验。

（3）加强对项目资金的监管和审计，确保资金使用合规性和有效性。加强对项目后续运行监控，及时发现和解决问题，确保项目达到预期效果。加强对项目成果的评估和反馈，及时总结经验教训。

（四）2023年乡村振兴基金项目

1.项目基本情况

为深入贯彻党的二十大和习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，认真落实自治区第十三次党代会精神，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实把农业农村优先发展落到实处，创新财政支农方式，有效发挥财政资金撬动金融资本融资作用，破解农业生产发展的融资难、融资贵等问题,全力支持乡村产业发展和公共基础设施建设，西吉县相关部门积极落实中央和自治区、市、县党委、政府决策部署，把乡村振兴基金作为带动产业发展的重要杠杆、精准对接产业项目、搭建服务桥梁，以提升农村经济内生动力为目标，构建政府资金引导、金融和民间资本广泛参与的多元化投入机制。该项目累计分配 20,854.77万元，其中,乡村振兴贷款风险补偿基金17,451.23万元，融资担保基金3,403.54万元。截至2022年12月末，本项目实际支出20,854.77万元，预算执行率100%。

2.项目评价结果

经考评，最终绩效评分为92.05分，评价等级为“优”。

3.绩效评价过程中发现的问题

（1）担保基金支持对象不精准，超领域提供担保贷款。2023 年融资担保机构向西吉县单家集医院等10家小微企业提供融资担保1940.00万元，贷款用途为医院资金周转、支付运费及石料款等，贷款金额占当年新增融资担保贷款的23.73%。原因为担保基金支持的对象应该是县域从事农业生产发展的农户、种养大户、家庭农场、农民合作社、村集体经济组织、农业产业化企业等经营主体。担保基金支持的范围为乡村产业发展等方面，包括:地方农业特色优势产业、农业绿色发展产业、乡村旅游产业、农村电商服务等领域的担保贷款。

（2）资金台账与财务提供数据不一致。2023年12月31日小额信贷风险补偿资金台账余额为12,329.14万元，同期财务提供的数据为12,424.11万元，差异94.97万元。县乡村振兴局提供的台账余额未包含风险补偿基金的利息收入，且累计风险补偿金（风险补偿金划扣和退还的净额） 划扣和退还也未准确登记。

（3）绩效评价管理不规范

①未设置单位自评指标、未进行单位自评。融资担保机构 2023年未设置单位自评指标。乡村振兴局和融资担保机构2023 年均未进行单位自评。

②2023年新增贷款低于目标任务。2023年西吉县乡村振兴局、西吉县金融工作局下达小额信贷目标任务42000万元，实际完成41293万元，信贷任务完成率为98.3%。

③贷款逾期率高于标准。2023年西吉县实施乡村振兴战略工作领导小组办公室下达小额信贷逾期贷款率控制在0.5%以内，小额信贷实际逾期贷款率为0.76%。

4.评价结果建议

（1）严格落实资金管理办法。西吉县乡村振兴融资担保基金(以下简称担保基金)，按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则，向经营主体发放的专项用于乡村振兴产业发展等方面的生产经营性贷款的担保资金。担保基金支持的对象是县域从事农业生产发展的农户、种养大户、家庭农场、农民合作社、村集体经济组织、农业产业化企业等经营主体。建议融资担保机构要按照“利益共享、科学合理、风险共担、遵循契约”的原则加强对融资担保基金管理，及时发现和解决问题，确保贷款政策落实到位;建立公众举报监督制度，公布举报电话，充分发挥社会舆论和群众监督作用; 定期聘请第三方机构对融资担保基金进行专项审计，对徇私舞弊、弄虚作假、造成损失及影响的单位和个人要追究责任，严肃查处。

（2）完善制度机制，细化管理办法。各项目实施单位应全面贯彻《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》制定预算绩效管理实施、目标管理、运行监控项目进度计划，有效监控项目的进程。

（3）针对绩效目标设置不完整、不科学、评价结果运用不充分等问题，建议完善制度机制、加强绩效结果运用，推动全县“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的逐步构建。使各项目实施单位加强绩效目标管理，做好绩效目标申报、绩效运行监控和绩效评价工作，确保国有财政资金安全有效。加强对项目管理人员的培训，提高他们对项目管理、文件规定和绩效管理的经验。同时，需要加强对项目绩效管理工作的重视，加强对项目全过程绩效管理工作的监督和指导，提高其深度和质量。

（4）加强对基金运行监控和调整，及时发现和解决问题，确保项目按时完成并达到预期效果。加强对项目成果的评估和反馈，及时总结经验教训，为今后的项目实施和管理提供借鉴和改进方向。

（五）西吉县2023年度农村综合改革转移支付资金

1.项目基本情况

西吉县2023年度农村综合改革转移支付资金来源为：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、水利发展资金、农业生产发展资金、生猪(牛羊)调出大县奖励资金、中央财政产粮大县奖励资金、自治区财政衔接资金、自治区农村综合改革转移支付资金、地方一般债券资金、中央及自治区农村危窑危房改造补助资金、中央及自治区农田建设补助资金、自治区财政林业资金等中央及自治区纳入整合试点范围资金。

西吉县财政局2023年度共分配农村综合改革转移支付资  金4475.00万元，其中,中央2246.35万元，自治区2228.65万元。西吉县2023年度农村综合改革转移支付资金总投资4475万元，新建项目6个，续建项目4个，其中，基础设施项目投资3077.61万元，占总投资的68.77%，产业项目投资717.39万元，占总投资的16.03%，乡村建设项目投资480万元，占总投资的10.73万元%，其他项目投资200万元，占总投资的4.47%。

2023年度农村综合改革转移支付资金实际拨付4475.00万元，预算执行率100%。

2.项目评价结果

经考评，最终绩效评分为97分，评价等级为“优”。

3.绩效评价过程中发现的问题

（1）项目绩效目标设置不规范。绩效目标未在经济效益方面未细化量化，如，“农民增收致富的能力明显增强”、或“对经济发展有明显改善”。原因为实施单位项目管理人员，在项目管理方面缺乏足够的认知和经验，对文件规定了解不透彻，单位对项目绩效管理工作不够重视，落实“ 预算决策有绩效评估、预算编制有绩效目标、预算执行有绩效监控、预算完成有绩效评价、绩效结果有反馈应用”的全过程绩效管理工作的深度不够， 质量不高。

（2）村级申报项目资料审核不严谨，资料公示内容规范。如公示内容不完整，公示时间均为7天以内，公示无监督电话等。

4.评价结果建议

（1）完善制度机制，细化管理办法。各项目实施单位应全面贯彻 《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》制定预算绩效管理实施、目标管理、运行监控项目进度计划，有效监控项目的进程，掌握项目的实施进度，避免工期拖延；

（2）针对绩效目标设置不完整、不科学、评价结果运用不充分等问题，建议完善制度机制、加强绩效结果运用，推动全县“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的逐步构建。加强实施单位项目管理人员培训，提升对项目管理、绩效管理的经验；

（3）加强对项目资金的监管和审计，确保资金使用的合规性和有效性；加强对项目进度的监控和调整，及时发现并解决问题，加强对项目成果的评估和反馈及时总结经验教训。

二、下一步打算

2024年，西吉县将继续推进预算绩效管理体系全方位、全过程、全覆盖建设，根据绩效评价结果合理编制部门预算，对绩效好的项目优先支持，对绩效差的项目进行整改、调减或撤销，最大限度提升财政资金的使用效益和资金配置效率。同时，在建立绩效评价结果向县人大常委会报告的常态化机制基础上，不断拓展绩效评价模式，提高绩效评价质量，充分运用绩效评价结果，不断提升财政资金使用效益。